**中国城镇学校韧性建设项目**

**末期评估**

# 项目摘要

|  |  |
| --- | --- |
| 研究类型 | 项目末期评估 |
| 项目名称 | 中国城镇学校韧性建设项目 |
| 项目开始和结束日期 | 2018年7月1日 – 2023年6月30日 |
| 项目周期 | 五年 |
| 项目地点 | 通过政府合作伙伴实施的地点包括河北省石家庄市、广西省梧州市、江苏省泰州市、河南省郑州市；通过社会组织合作伙伴实施的地点覆盖全国部分省市（视为一个项目点） |
| 主题领域 | 减灾与学校安全 |
| 资金捐赠方 | Laudes基金会 |
| 预估受益人 | 直接受益人：500所学校、20万名学生、2万名老师、6.5万个家庭 |
| 项目总目标 | 提升中国城镇学校和家庭针对自然灾害和日常危险的减防灾能力与抗灾韧性 |

以下部分简单介绍了学校安全管理项目，并简单说明了本研究的研究范围、主要研究问题、研究方法等内容。

# 学校安全管理项目背景简介

国际救助儿童会（英国）北京代表处（以下简称“救助儿童会”）中国城镇学校韧性建设项目周期为2018年7月1日到2023年6月30日，本期项目的总目标是：提升中国城镇学校和家庭应对灾害和日常事故的能力，在此总目标下设置三个分目标。

目标1：加强国家级专家组、地方教育部门和学校的能力，使学校能够以可持续的方式应对风险、建设韧性。

工作介绍：与国内减灾与学校安全领域重要的合作伙伴成立平台型组织“风险治理与教育创新网络”，支持国内社会组织减轻风险和校园安全保护相关的能力建设和合作；成立国家级专家工作小组，协调工作组成员结合国内实践经验进行国际工具本土化。本土化工具包括：参与式学校安全管理指南和工具包，例如学校安全自评工具、学校应急标准操作程序、演练指南，学生安全教育资料包等，并通过政府合作伙伴在全国四个试点区使用学校安全管理工具；通过社会组织合作伙伴在全国十几个省市推广学生安全教育资料包。同时，专家组编写了《中小学安全管理标准》并在四个项目试验区使用。

目标2：提升个人和家庭的能力，使其能够应对风险、增强韧性。

工作介绍：已开发《家庭安全计划》手册（可在官网下载），以及基于手册内容的H5、微信小程序等，通过公众倡导活动传递减轻灾害风险的关键信息，分享日常生活中家庭和个体可以采用的风险和灾害应对措施，以提升家庭和个体的韧性。

目标3: 将以儿童为中心、性别敏感和包容的视角纳入国家和地方各级现有灾害管理和学校安全相关政策。

工作介绍：目前已完成《2019中国学校安全现状分析报告》和两个项目干预方法研究。计划完成的项目活动包括：本次招标中包含的与政府合作伙伴合作的项目干预模式研究；2023年上半年计划举办的研究者、实践者、政策倡导者共同参与的学术研讨会；持续的员工和合作伙伴能力提升活动；总结项目经验并形成政策建议提交有关部门。

项目即将进入最后一年，为了评估项目成效和目标人群受益情况，救助儿童会特邀请第三方研究团队对项目进行末期评估，设计、评估和分析项目试点区域学校安全管理和教育水平在项目干预前后的变化，并为后续项目提供可行性建议。

# 评估范围

## 目的和主要问题

通过加强国家级专家组、地方教育部门、学校和家庭的能力与韧性，使学校能够以可持续的方式应对风险，从而提升中国城镇学校和家庭应对自然灾害风险和日常危险的能力和韧性。同时，将以儿童为中心、性别敏感和包容的视角纳入国家和地方各级的现有灾害管理和学校安全相关政策。

本次末期评估将重点回应以下关键问题：

|  |  |
| --- | --- |
| **研究标准** | **主要研究问题** |
| **有效性** | 项目按预期执行的程度如何？各项指标是否达成？影响目标达成的关键因素有什么？   * 项目是否触及到预期的目标人群？ * 项目受益人群是否有积极的项目体验？ |
| **效率** | * 项目目标是否及时达成？（以及预算执行） * 哪些特定的实施变量和差异对实现影响至关重要？ * 项目干预方式是否经济有效？具体机制是怎样的？ * 资源是否得到充分利用？ |
| **影响** | * 项目干预是否出现了预期或非预期的长期效果？ * 项目是否推动了更高层级目标的达成以及背后的原因？ * 项目各利益相关方如何看待及参与合作关系？ |
| **可持续性** | * 项目带来的积极作用/影响是否可持续？ * 哪些因素推动了政府合作模式的建立与持续改进？ |

研究团队应在研究开展前同救助儿童会项目组协商讨论，进一步完善研究问题，救助儿童会将提供主要研究问题的次级问题列表以供参考。

## 利益相关方/受众

此次评估的主要的利益相关方/受众是：

|  |  |
| --- | --- |
| **利益相关方** | **具体信息** |
| 捐赠方 | Laudes基金会 |
| 主要执行机构 | 救助儿童会 |
| 执行伙伴 | 中国教育学会、壹基金、雅安益联减灾服务中心 |
| 政府合作伙伴 | 国家教育部门、项目区教育行政部门 |
| 受益人群 | 国家级学校安全专家，4个项目试验区的教育行政部门、学校行政管理部门、教师和学生，通过壹基金等合作伙伴覆盖的学校师生、线上线下倡导活动覆盖的公众 |

此外，评估还须考虑以下因素，并将相应影响纳入评估问题：社会性别敏感、包容（考虑弱势群体）、儿童参与、儿童权利视角、儿童安全视角等。

# 评估方法

## 研究设计和抽样

救助儿童会希望评估团队采用定性定量混合型方法进行调研，在方案中说明研究设计的原因和方式，并提出合理和适当的抽样设计。

## 数据

在研究过程中收集的所有主要数据都必须根据救助儿童会的要求，收集性别和年龄信息，并对数据进行三方验证。同时，研究团队必须遵守救助儿童会儿童安全防护、数据保护、隐私方面的政策。

## 伦理考量

救助儿童会将提供研究人类对象的免费在线课程资源，供所有研究团队成员学习研究伦理考量。

期望此次研究将考虑以下方面：

* **儿童参与：** 儿童应有效参与到评估的整体过程中，而不是仅仅作为关键信息提供人。参考儿童参与的实践标准（[国际救助儿童联盟2005](https://resourcecentre.savethechildren.net/library/international-save-children-alliance-2005-annual-report)）和全球指标技术指南（国际救助儿童会监测与评估讲义包，卷2）。
* **包容性：**确保来自于不同的民族、社会和宗教背景的儿童、残障儿童、或其他有可能被社区排斥或歧视的儿童都有机会参与。
* **伦理**：研究必须在下列伦理考量的指导下开展：
  + 考虑到五项原则——最大限度地减少伤害风险、获得知情同意、保护匿名和保密性、避免欺诈行为、提供撤销/退出的权利；
  + 儿童安全保护——展示对儿童行为的最高标准；
  + 敏感性——对儿童权利、性别、包容性和文化背景的敏感性；
  + 开放性——已知的信息，最大可能的让所有相关方参与；
  + 保密性和数据保护——会采取措施保护所有参与者的身份信息和可能置参与者或其他人于危险处境的信息；
  + 公众可及——当对此没有特殊考虑时，评估结果可对外公布；
  + 广泛参与——可能的情况下相关方都应参与；
  + 可靠性和独立性——评估应保证结果和结论的正确性和可信度。

期望：

* 数据收集方法考虑年龄和性别因素；
* 评估活动（现场或线上）将提供一个安全、创造性的空间，让儿童觉得他们的想法和观点是重要的；
* 将开展风险评估，包括任何与儿童或年轻人参与相关的风险；
* 适用的情况下都要使用知情同意。

# 期望的交付产出

期望的评估产出和截止日请见下表。关于可能会影响到按时交付产出的风险和问题，研究团队负责人应立即咨询救助儿童会项目负责人。

注：考虑到救助儿童会相关活动进展和研究开始时间等的影响，项目组将于研究合同签订后和研讨团队商定各项产出的实际截止日期。

* **交付和截至日：**

|  |  |
| --- | --- |
| **交付内容** | **截止日期** |
| 研究团队签署合同并开始工作 | 2022年6月30日 |
| 研究团队将在研究启动时组织所有相关利益方参加讨论会，形成**调研方案（初稿）**（**中英双语**）。救助儿童会将提供方案模板 | 2022年7月31日 |
| **调研方案（终稿）**（**中英双语**）方案定稿并敲定后，如果在策略或方法上再有任何变化，研究团队必须向救助儿童会提交申请 | 2022年9月 |
| **研究方法和数据收集工具**（**中英双语**）   * 最终调查工具（含定量问卷及访谈提纲） * 描述详细的数据收集方法，包括保护人类受试者的所有措施及数据隐私 | 2022年9月 |
| **会议记录**   * 每次讨论应提供会议记录，包括主要内容和下一步行动计划 | 每次讨论会后 |
| **数据收集**   * 包括定性和定量数据收集 * 部分数据收集工作可于2022年10月开始 | 2023年4月15日 |
| **数据分析**   * 包括所有原始数据、数据库和分析结果 | 2023年4月末 |
| **报告产出，本次末期评估要求评估方出具两份调研报告：**  **1、项目末期评估报告**  **2、通过政府合作伙伴加强学校安全管理——干预措施研究报告**   * 救助儿童会将提供报告模板 * 救助儿童会将在提交报告草稿后的两周内提供主要利益相关者的综合反馈 | 2023年5月30日 |
| **研究报告和末期评估报告终稿**（**英语**）   * 整合咨询反馈意见到报告初稿中 * 以PPT（**中英双语**）等形式向救助儿童会项目团队介绍研究结果 | 2023年6月30日 |
| **研究和评估报告结果概要**（**中英双语**）   * 救助儿童会将提供概要模板 | 2023年6月30日 |

所有的文件要求使用微软word格式，通过电子邮件向救助儿童会项目团队提交电子版文件。所有关于项目简报的幻灯片文件都应提交可编辑的电子版文件。